## LEGENDA
LEGENDA:
(*) | Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Exercício Financeiro;
(3) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4) | Período a que se referem as informações;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Nº do Covênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## Mapa Obras CONSOLIDADO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2021) (CONSOLIDADO)
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | [6 empty] | EXERCÍCIO: |  | 2021
CNPJ: 10.183.929/0001-57 | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL:
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, ESPECIALIZAÇÃO EM ACESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DESENVOLVIMENTO PELA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA PRETA/PE | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 03.884.196/0001-99 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA - EPP | ADM 001/2021 | 14/01/2021 | 60 DIAS | 30000 | 15/03/2021 | ---- | ---- | 3.3.90.35 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | CONCLUIDA
DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, ESPECIALIZAÇÃO EM ACESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DESENVOLVIMENTO PELO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 03.884.196/0001-99 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA - EPP | ADM 002/2021 | 14/01/2021 | 60 DIAS | 30000 | 15/03/2021 | ---- | ---- | 3.3.90.35 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | CONCLUIDA
DISPENSA | CONTRATACAO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E REFORMA DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 32.336.123/0001-94 | PH EMPREENDIMENTOS EIRELI | ADM 004/2021 | 05/02/2021 | 180 DIAS | 31594.03 | 04/08/2021 | ---- | ---- | 3.3.90.39 | 31594.03 | 31594.03 | 31594.03 | 31594.03 | CONCLUIDA
DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS ELETRICOS PARA EXECUÇÃO DOS SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DA ÁGUA PRETA/PE | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 30.723.760/0001-98 | E M ELETRICIDADE E CONSTRUÇÃO LIMITADA | ADM 006/2021 | 20/01/2021 | 30 DIAS | 32038 | 19/02/2021 | ---- | ---- | 3.3.90.39 | 32038 | 32038 | 32038 | 32038 | CONCLUIDA
DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 23.593.622/0001-78 | LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA | ADM 009/2021 | 11/02/2021 | 180 DIAS | 27788.57 | 10/08/2021 | ---- | ---- | 3.3.90.35 | 27788.57 | 27788.57 | 27788.57 | 27788.57 | CONCLUIDA
DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAIAÇÃO NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 23.593.622/0001-78 | LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA | ADM 010/2021 | 12/02/2021 | 180 DIAS | 27893.01 | 11/08/2021 | ---- | ---- | 3.3.90.35 | 27893.01 | 27893.01 | 27893.01 | 27893.01 | ANDAMENTO
DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAL DE LIMPEZA DE CANAL E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 32.203.054/0001-40 | CMO CONSTRUTORA EIRELI LTDA | ADM 011/2021 | 03/03/2021 | 180 DIAS | 30742.8 | 30/08/2021 | ---- | ---- | 3.3.90.39 | 30742.8 | 30742.8 | 30742.8 | 30742.8 | ANDAMENTO
DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE SILVEIRA COUTINHO (EUDÃO) NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 30.723.760/0001-98 | E M ELETRICIDADE E CONSTRUÇÃO LIMITADA | ADM 14/2021 | 20/04/2021 | 90 DIAS | 96275.91 | 20/07/2021 | ---- | ---- | 4.4.90.51 | 96275.91 | 96275.91 | 96275.91 | 96275.91 | CONCLUIDA
PROCESSO ADM 004/2021 DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENEGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONVÊNIO N° 02238/2018 (SIAFI 880686) E 00138/2019 (SIAFI 887037), NO MUNICÍPIO DA ÁGUA PRETA | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 10.550.653/0001-06 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA | ADM 15/2021 | 20/04/2021 | 120 DIAS | 95810.04 | 17/08/2021 | ---- | ---- | 4.4.90.51 | 23446.96 | 23446.96 | 23446.96 | 23446.96 | ANDAMENTO
PROCESSO LICITATORIO 09/2021 CARTA CONVITE 02/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE DO MUNICÍPIO DA ÁGUA PRETA - PE | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 30.723.760/0001-98 | E M ELETRICIDADE E CONSTRUÇÃO LIMITADA | LICITATORIO 006/2021 | 23/04/2021 | 11 MESES | 314858.7 | 23/03/2022 | ---- | ---- | 3.3.90.39 | 93176.78 | 93176.78 | 249632.93 | 249632.93 | ANDAMENTO
PROCESSO LICITATORIO 08/2021 CARTA CONVITE 01/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DA AGUA PRETA-PE | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 03.844196/0001-99 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA EPP | LICITATORIO 007/2021 | 26/04/2021 | 10 MESES | 258333.3 | 26/02/2022 | ---- | ---- | 3.3.90.35 | 51666.66 | R$ 25,833,33 | 51666.66 | 51666.66 | INACABADA
PROCESSO LICITATORIO 06/2021 TOMADA DE PREÇOS 02/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA PRETA | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 27.928.441/0001-04 | CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI | LICITATORIO 008/2021 | 25/05/2021 | 07 MESES | 158140.77 | 31/12/2021 | ---- | ---- | 4.4.90.51 | 45724.46 | 45724.46 | 96407.89 | 96407.89 | ANDAMENTO
PROCESSO LICITATORIO 06/2021 TOMADA DE PREÇOS 01/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DA ÁGUA PRETA - PE | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 27.928.441/0001-04 | CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI | LICITATORIO 009/2021 | 07/06/2021 | 06 MESES | 200685.97 | 07/12/2021 | ---- | 98922.77 | 4.4.90.51 | 295099.53 | 295099.53 | 295099.53 | 295099.53 | CONCLUIDO
POCESSO ADM 005/2021 DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DA RUA PROJETADA DA ÁGUA MINERAL E DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNÍCIPIO | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 34.444.663/0001-17 | SILVA E LIMA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | ADMINISTRATIVO 019/2021 | 08/06/2021 | 90 DIAS | 95009.85 | 08/09/2021 | ---- | ---- | 4.4.90.51 | 95009.85 | 60447.88 | 95009.85 | 95009.85 | CONCLUIDO
POCESSO ADM 006/2021 DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS ENGENHOS: FLORESCENTE, MANGUEIRA, SOUZA E PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA PRETA/PE | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 40.789.708/0001-98 | LUCAS V DE MORAES ENGENHARIA EIRELI | ADMINISTRATIVO 020/2021 | 08/06/2021 | 60 DIAS | 95267.18 | 08/08/2021 | ---- | ---- | 4.4.90.51 | 95267.18 | 52639.05 | 95267.18 | 95267.18 | CONCLUIDO
PROCESSO LICITATORIO 10/2021 PREGÃO ELET. 03/2021 | CONTARTAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE DISCOS, RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA PRETA/PE | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 24.603.686/0001-73 | FEITOSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | LICITATORIO 010/2021 | 09/06/2021 | 12 MESES | 314454.4 | 09/06/2022 | ---- | ---- | 3.3.90.39 | 51232.74 | 51232.74 | 132339.6 | 132339.6 | ANDAMENTO
PROCESSO ADM 007/2021 DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DE UMA PONTE NA USINA SANTA TEREZA, NESTE MUNICÍPIO | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 28.345.960/0001-02 | C L LEMOS DE MELO | ADMINISTRATIVO 021/2021 | 11/06/2021 | 90 DIAS | 85594.49 | 11/09/2021 | ---- | ---- | 4.4.90.51 | 85594 | 36023.9 | 85594 | 85594 | CONCLUIDO
POCESSO ADM 008/2021 DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DA ÁGUA PRETA-PE | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 34.444.663/0001-17 | SILVA E LIMA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | ADMINISTRATIVO 023/2021 | 21/06/2021 | 90 DIAS | 91671.07 | 21/09/2021 | ---- | ---- | 4.4.90.51 | 91671.07 | 91671.07 | 91671.07 | 91671.07 | CONCLUIDO
POCESSO ADM 015/2021 DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NO MUNICÍPIO DA ÁGUA PRETA/PE | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 33.100.820/0001-04 | J S DA SILVA & CIA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA | ADMINISTRATIVO 030/2021 | 19/07/2021 | 90 DIAS | 48550 | 19/10/2021 | ---- | ---- | 3.3.90.39 | 48550 | 48550 | 48550 | 48550 | CONCLUIDO
POCESSO ADM 015/2021 DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NO MUNICÍPIO DA ÁGUA PRETA/PE | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 33.100.820/0001-04 | J S DA SILVA & CIA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA | ADMINISTRATIVO 030/2021 | 19/07/2021 | 90 DIAS | 48550 | 19/10/2021 | ---- | ---- | 3.3.90.39 | 48550 | 48550 | 48550 | 48550 | CONCLUIDO
POCESSO ADM 016/2021 DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES COM LOCAÇÃO DE GUIDASTE, SINALIZAÇÃO DO PERIMETRO COM CONE E FITA FIXADA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DA ÁGUA PRETA/PE | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 30.723.760/0001-98 | E M ELETRICIDADE E CONSTRUÇÃO LIMITADA | ADMINISTRATIVO 032/2021 | 19/07/2021 | 60 DIAS | 30764.35 | 19/09/2021 | ---- | ---- | 3.3.90.39 | 30764.35 | 30764.35 | 30764.35 | 30764.35 | CONCLUIDO
PROCESSO ADM 017/2021 DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LIBERDADE, NO BAIRRO DA LIBERDADE, NO MUNICIPIO DA ÁGUA PRETA/PE | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 28.345.960/0001-02 | C L LEMOS DE MELO | ADMINISTRATIVO 033/2021 | 28/07/2021 | 60 DIAS | 99369.69 | 28/09/2021 | 60 DIAS | ---- | 4.4.90.51 | 53476.13 | 53476.13 | 98834.96 | 98834.96 | CONCLUIDO
PROCESSO LICITATORIO 012/2021 TOMADA DE PREÇOS 03/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DANTAS BARRETO, DO MUNICÍPIO DA ÁGUA PRETA/PE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS INERENTES AO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2021. | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 34.737.334/0001-64 | ÁGUIA CONSTRUTORA EIRELI - ME | LICITATORIO 014/2021 | 04/08/2021 | 06 MESES | 206654.13 | 04/02/2021 | ---- | ---- | 4.4.90.51 | 52552.84 | 52552.84 | 52552.84 | 52552.84 | ANDAMENTO
PROCESSO ADM 019/2021 DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAIAÇÃO EM MEIO-FIO NO MUNICIPIO DA ÁGUA PRETA/PE | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 32.203.04/0001-40 | CMO CONSTRUTORA EIRELI | ADMINISTRATIVO 035/2021 | 13/08/2021 | 5 MESES | 67500 | 13/01/2021 | ---- | ---- | 3.3.90.39 | 8343 | 8343 | 20884.5 | 20884.5 | CONCLUIDO
PROCESSO ADM 020/2021 DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DA ÁGUA PRETA/PE | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 32.203.04/0001-40 | CMO CONSTRUTORA EIRELI | ADMINISTRATIVO 036/2021 | 13/08/2021 | 5 MESES | 68620 | 13/01/2021 | ---- | ---- | 3.3.90.39 | 42778 | 42778 | 60385.6 | 60385.6 | CONCLUIDO
PROCESSO ADM 021/2021 DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANAIS E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NO MUNICIPIO DA ÁGUA PRETA/PE. | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 32.336.123/0001-94 | PH EMPREENDIMENTOS EIRELI | ADMINISTRATIVO 037/2021 | 13/08/2021 | 5 MESES | 65424.2 | 13/01/2021 | ---- | ---- | 3.3.90.39 | 59035.61 | 59035.61 | 59035.61 | 59035.61 | ANDAMENTO
PROCESSO ADM 022/2021 DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVERSOS PLAYGROUNDS EM MADEIRA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DA ÁGUA PRETA-PE. | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 40.419.104/0001-50 | EDSON HENRIQUE BARRETO DE SANTANA EIRELI | ADMINISTRATIVO 038/2021 | 17/08/2021 | 90 DIAS | 93856.64 | 17/12/2021 | ---- | ---- | 3.3.90.39 | 46928.32 | 46928.32 | 46928.32 | 46928.32 | CONCLUIDO
PROCESSO ADM 023/2021 DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL MARINHA ANDRADE, NA RUA DANTAS BARRETO, BAIRRO CENTRO, NO MUNICIPIO DA ÁGUA PRETA/PE. | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 30.723.760/0001-98 | E M ELETRICIDADE E CONSTRUÇÃO LIMITADA | ADMINISTRATIVO 039/2021 | 25/08/2021 | 60 DIAS | 99464.3 | 25/10/2021 | ---- | ---- | 4.4.90.51 | 99464.3 | 99464.3 | 99464.3 | 99464.3 | CONCLUIDO
PROCESSO ADM 024/2021 DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMOS | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 11.911.930/0001-13 | POLO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | ADMINISTRATIVO 040/2021 | 10/09/2021 | 90 DIAS | 60000 | 10/11/2021 | ---- | ---- | 3.3.90.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
PROCESSO LICITATORIO 017/2021 TOMADA DE PREÇOS 04/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSULTORIA TÉCNICO/OPERACIONAL, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA-PE, NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 40.789.708/0001-98 | LUCAS V DE MORAES ENGENHARIA EIRELI | LICITATORIO 017/2021 | 24/09/2021 | 12 MESES | 347362.56 | 24/09/2022 | ---- | ---- | 3.3.90.35 | 86840.4 | 86840.4 | 86840.4 | 86840.4 | ANDAMENTO
- | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS E PINTURAS NOS CEMITÉRIOS DESTE MUNICIPIO, ÁGUA PRETA/PE | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 42.073.258/0001-68 | IDB SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | ADMINISTRATIVO 047/2021 | 20/10/2021 | 02 MESES | 89439.97 | 20/12/2021 | ---- | ---- | 4.4.90.51.59 | 89439.97 | 89439.97 | 89439.97 | 89439.97 | CONCLUIDO
- | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PINTURA E PAISAGISMO DOS PRINCIPAIS CANTEIROS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, ÁGUA PRETA/PE | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 42.073.258/0001-68 | IDB SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | ADMINISTRATIVO 054/2021 | 02/12/2021 | 03 MESES | 12129.12 | 02/03/2022 | ---- | ---- | 3.3.90.39 | 12129.12 | 12129.12 | 12129.12 | 12129.12 | CONCLUIDO
- | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PASSAGEM MOLHADA NOS ENGENHOS GABINETE, SOSSEGO E RUA SANTO ANTÔNIO, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 40.419.104/0001-50 | EDSON HENRIQUE BARRETO DE SANTANA EIRELI | ADMINISTRATIVO 052/2021 | 17/11/2021 | 03 MESES | 30154.48 | 17/02/2022 | ---- | ---- | 4.4.90.51.99 | 30154.48 | 30154.48 | 30154.48 | 30154.48 | CONCLUIDO
- | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DO MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA NA ESTRADA DE ACESSO AO BAIRRO DA EUDOCIA E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, NA RUA PROJETADA, NO BAIRRO DA ÁGUA MINERAL. | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 40.419.104/0001-50 | LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | ADMINISTRATIVO 049/2021 | 30/11/2021 | 03 MESES | 81052.59 | 28/02/2022 | ---- | ---- | 4.4.90.51.99 | 81052.59 | 81052.59 | 81052.59 | 81052.59 | CONCLUIDO
- | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO BANHEIRO PÚBLICO, NO DISTRITO DA USINA SANTA TEREZA, MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE | 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE | XXX | XXX | 32.336.123/0001-94 | PH EMPREENDIMENTOS EIRELI | ADMINISTRATIVO 053/2021 | 02/12/2021 | 03 MESES | 30244.75 | 02/03/2022 | ---- | ---- | 4.4.90.51.99 | 19251.09 | 19251.09 | 19251.09 | 19251.09 | CONCLUIDO
[15 empty] | TOTAL | 2043531.75 | 1442148.83 | 1776207.25 | 1776207.25
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
ÁGUA PRETA - PE, DEZEMBRO DE 2021
| ___________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________
| RESPONSÁVEL PELO PREENCIMENTO | [5 empty] | ORDENADOR DE DESPESA
| VALDSON LUIZ DE LIMA SILVA SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES PORTARIA 084/2021 CPF: 058.472.704-61 | [5 empty] | NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA PREFEITO CPF: 022.773.944-24
=R240

## Mapa Obras FMAS CONSOLIDADO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2021) - CONSOLIDADO
UNIDADE: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | [6 empty] | EXERCÍCIO: |  | 2021
CNPJ: 12.064.805/0001-88 | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL:
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
POCESSO ADM 006/2021 DISPENSA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA | 2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | XXX | XXX | 27.928.441/0001-04 | CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI | 2021 | 20/01/2021 | 90 DIAS | 30191.17 | 20/04/2021 | ---- | ---- | 4.4.90.51 | 30191.17 | 30191.17 | 30191.17 | 30191.17 | CONCLUIDO
POCESSO ADM 018/2021 DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE | 2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | XXX | XXX | 32.336.123/0001-94 | PH EMPREENDIMENTOS EIRELI | ADMINISTRATIVO 018/2021/FMAS | 08/06/2021 | 90 DIAS | 13174.96 | 08/09/2021 | ---- | ---- | 4.4.90.51 | 13174.96 | 13174.96 | 13174.96 | 13174.96 | CONCLUIDO
[15 empty] | TOTAL | 43366.13 | 43366.13 | 43366.13 | 43366.13
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
ÁGUA PRETA - PE, DEZEMBRO DE 2021
| ___________________________________________________ | [6 empty] | ___________________________________________________
| RESPONSÁVEL PELO PREENCIMENTO | [5 empty] | ORDENADOR DE DESPESA
| VALDSON LUIZ DE LIMA SILVA SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES PORTARIA 084/2021 CPF: 058.472.704-61 | [5 empty] | DANIELA CARDOSO MAGALHAES LYRA ORDENADORA E GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PORTARIA N° 015/2021 CPF: 042.392.344-76
=R240

## Mapa Obras FMS CONSOLIDADO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2021) CONSOLIDADO
UNIDADE: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [6 empty] | EXERCÍCIO: |  | 2021
CNPJ: 10.316.445/0001-39 | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL:
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
NADA A REGISTRAR
[15 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
ÁGUA PRETA - PE, DEZEMBRO DE 2021
| ___________________________________________________ | [6 empty] | ___________________________________________________
RESPONSÁVEL PELO PREENCIMENTO
| VALDSON LUIZ DE LIMA SILVA SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES PORTARIA 084/2021 CPF: 058.472.704-61 | [5 empty] | MARIA JOSÉ DE ANDRADE MELO ORDENADORA E GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA N° 016/2021 CPF: 051.132.464-25
=R240

## Mapa Obras FME CONSOLIDADO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2021) CONSOLIDADO
UNIDADE: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [6 empty] | EXERCÍCIO: |  | 2021
CNPJ: 30.935.256/0001-51 | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL:
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
POCESSO ADM 09/2021 DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO ARISTIDES BEZERRA LEITE, E MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MARIA VENTURA, NO MUNICIPIO DE AGUA PRETA/PE | 2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | XXX | XXX | 30.723.760/0001-98 | E M ELETRICIDADE E CONSTRUÇÃO LIMITADA | ADMINISTRATIVO 50/2021 | 20/01/2021 | 90 DIAS | 19800.94 | 20/04/2021 | ---- | ---- | 4.4.90.51 | 19800.94 | 19800.94 | 19800.94 | 19800.94 | CONCLUIDO
POCESSO ADM 09/2021 DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM DIVERSAS ESCOLAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DA ÁGUA PRETA/PE. | 2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | XXX | XXX | 30.723.760/0001-98 | E M ELETRICIDADE E CONSTRUÇÃO LIMITADA | ADMINISTRATIVO 59/2021/FME | 05/11/2021 | 06 MESES | 58654.8 | 05/05/2022 | ---- | ---- | 4.4.90.51 | 58654.8 | 58654.8 | 58654.8 | 58654.8 | CONCLUIDO
[15 empty] | TOTAL | 78455.74 | 78455.74 | 78455.74 | 78455.74
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
ÁGUA PRETA - PE, DEZEMBRO DE 2021
| ___________________________________________________ | [6 empty] | ___________________________________________________
| RESPONSÁVEL PELO PREENCIMENTO | [5 empty] | ORDENADOR DE DESPESA
| VALDSON LUIZ DE LIMA SILVA SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES PORTARIA 084/2021 CPF: 058.472.704-61 | [5 empty] | JOSE LAERCIO GONÇALVES FERREIRA NETO ORDENADOR E GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PORTARIA N° 290/2021 CPF: 091.930.934-89
=R240